## Catatan
Ringkasan
File ini adalah CHECKLIST migrasi query PHP ke skema database baru erprealnet.
Belum ada kode yang diubah -- ini daftar untuk direview dulu.
Jumlah file PHP aplikasi (di luar library vendor) | 206
Jumlah file yang berisi query ke tabel lama | 137
Jumlah baris query yang perlu diganti nama tabelnya | 406
Jumlah file dengan kode koneksi database sendiri | 97
Jumlah file dengan nama tabel dinamis (perlu review manual) | 7
Cara pakai:
1. Sheet 'Ringkasan per Tabel' -- lihat tabel mana paling banyak dipakai (prioritas kerja).
2. Sheet 'Detail Query per Baris' -- daftar baris per file yang perlu diganti nama tabelnya. Kolom Status bisa diisi manual saat progres.
3. Sheet 'Koneksi DB per File' -- semua file yang punya koneksi database sendiri, perlu diarahkan ke satu koneksi erprealnet.
4. Sheet 'Perlu Review Manual' -- file dengan nama tabel dinamis (variabel), tidak bisa asal cari-ganti, wajib dibaca manual.

## Ringkasan per Tabel
Tabel Lama | Tabel Baru (erprealnet) | Jumlah File Terdampak | Jumlah Baris Query
karyawan | hr_karyawan | 43 | 54
pemasangan | pelanggan_instalasi | 31 | 70
paket | jaringan_paket | 24 | 30
modem | jaringan_modem | 23 | 58
tiket | tiket_gangguan | 16 | 32
kasbon | keu_kasbon | 13 | 17
reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | 10 | 22
pop | jaringan_pop | 8 | 17
kabel_dropcore | jaringan_kabel_dropcore | 6 | 10
ODP | jaringan_odp | 5 | 6
modem_log | jaringan_modem_log | 4 | 5
pengajuan_aset | keu_pengajuan_pembelian_aset | 4 | 8
cuti | hr_cuti | 4 | 5
tiket_ai | tiket_ai | 4 | 6
Aset | aset_master | 3 | 6
pembayaran_kontribusi | keu_pembayaran_kontribusi | 3 | 7
kabel_adss | jaringan_kabel_adss | 2 | 5
jadwal_libur | hr_jadwal_libur | 2 | 6
pemasangan_fee_marketing_status | pelanggan_fee_marketing | 2 | 6
slip_gaji | hr_slip_gaji | 2 | 6
pemasukan | keu_pemasukan | 2 | 4
pengeluaran | keu_pengeluaran | 2 | 4
mitra_resmi | mitra_resmi | 2 | 3
modem_logging | jaringan_modem_logging | 1 | 2
aset_spv | aset_spv | 1 | 1
pembayaran_upstream | keu_pembayaran_upstream | 1 | 3
biaya_listrik | keu_biaya_listrik | 1 | 2
pemasangan_fee_teknisi_status | pelanggan_fee_teknisi | 1 | 8
pembayaran_sewa | keu_pembayaran_sewa | 1 | 3

## Detail Query per Baris
File | Baris | Jenis Query | Tabel Lama | Tabel Baru | Cuplikan Kode | Status
aktivasi_pelanggan.php | 131 | FROM | paket | jaringan_paket | $resPaket = $connUmum->query("SELECT * FROM paket ORDER BY harga ASC"); | Belum diubah
aktivasi_pelanggan.php | 140 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $stmt = $connPemasangan->prepare("DELETE FROM pemasangan WHERE id=?"); | Belum diubah
aktivasi_pelanggan.php | 154 | UPDATE | pemasangan | pelanggan_instalasi | $stmt = $connPemasangan->prepare("UPDATE pemasangan SET status='disimpan', last_updated_by='Admin' WHERE id=?"); | Belum diubah
aktivasi_pelanggan.php | 172 | UPDATE | pemasangan | pelanggan_instalasi | $stmt = $connPemasangan->prepare("UPDATE pemasangan SET userppp=?, passwordppp=?, vlan=?, paket=?, status='aktivasi', last_updated_by='Admin | Belum diubah
aktivasi_pelanggan.php | 177 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $resCust = $connPemasangan->query("SELECT * FROM pemasangan WHERE id=$id"); | Belum diubah
aktivasi_pelanggan.php | 218 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $stmtList = $connPemasangan->prepare("SELECT * FROM pemasangan $where ORDER BY id DESC"); | Belum diubah
aktivasi_pelanggan.php | 223 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $resultList = $connPemasangan->query("SELECT * FROM pemasangan $where ORDER BY id DESC"); | Belum diubah
aktivasi_pelanggan.php | 229 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $resPopList = $connPemasangan->query("SELECT DISTINCT pop FROM pemasangan WHERE status='belum diproses' AND pop IS NOT NULL AND pop != '' OR | Belum diubah
aktivasi_pelanggan1.php | 20 | FROM | paket | jaringan_paket | $resPaket = $connUmum->query("SELECT * FROM paket ORDER BY id_paket ASC"); | Belum diubah
aktivasi_pelanggan1.php | 137 | UPDATE | pemasangan | pelanggan_instalasi | $stmt = $connPemasangan->prepare("UPDATE pemasangan SET userppp=?, passwordppp=?, vlan=?, paket=?, status=?, last_updated_by=? WHERE id=?"); | Belum diubah
aktivasi_pelanggan1.php | 146 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $stmtFetch = $connPemasangan->prepare("SELECT * FROM pemasangan WHERE id = ?"); | Belum diubah
aktivasi_pelanggan1.php | 176 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $sql = "SELECT * FROM pemasangan WHERE status='belum diproses' ORDER BY tanggal DESC"; | Belum diubah
api_login.php | 51 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $stmt = $conn->prepare("SELECT nama, password, divisi FROM karyawan WHERE username = ?"); | Belum diubah
cetak_kartu_nama.php | 18 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM karyawan WHERE id=?"); | Belum diubah
cetak_karyawan.php | 16 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $sql = "SELECT * FROM karyawan"; | Belum diubah
cetak_kasbon.php | 12 | FROM | kasbon | keu_kasbon | $query = "SELECT k.*, u.nama, u.divisi FROM kasbon k JOIN karyawan u ON k.id_karyawan = u.id ORDER BY k.tanggal_dibuat DESC"; | Belum diubah
cetak_kasbon.php | 12 | JOIN | karyawan | hr_karyawan | $query = "SELECT k.*, u.nama, u.divisi FROM kasbon k JOIN karyawan u ON k.id_karyawan = u.id ORDER BY k.tanggal_dibuat DESC"; | Belum diubah
cetak_pelanggan_pdf.php | 21 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM pemasangan WHERE id=?"); | Belum diubah
cetak_pelanggan_pdf.php | 33 | FROM | paket | jaringan_paket | $rp = $conn_umum->query("SELECT * FROM paket WHERE id_paket='".intval($row['paket'])."'"); | Belum diubah
cetak_reimburse.php | 25 | FROM | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | FROM reimburse_bbm | Belum diubah
cetak_reimburse_teknisi.php | 22 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM pemasangan WHERE id=?"); | Belum diubah
cetak_reimburse_teknisi.php | 57 | FROM | paket | jaringan_paket | $rp = $conn_umum->query("SELECT * FROM paket WHERE id_paket='$paket_id' LIMIT 1"); | Belum diubah
cetak_reimburse_teknisi.php | 67 | FROM | modem | jaringan_modem | $modem_query = $conn_umum->query("SELECT serial_number FROM modem WHERE id_modem='$modem_id' LIMIT 1"); | Belum diubah
cetak_surat_kasbon.php | 19 | FROM | kasbon | keu_kasbon | FROM kasbon k | Belum diubah
cetak_surat_kasbon.php | 20 | JOIN | karyawan | hr_karyawan | JOIN karyawan u ON k.id_karyawan = u.id | Belum diubah
cetak_surat_kasbon.php | 35 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $stmt = $conn->prepare("SELECT nama FROM karyawan WHERE divisi = ? LIMIT 1"); | Belum diubah
daftar1.php | 18 | FROM | pop | jaringan_pop | $query_pop = "SELECT id, name FROM pop ORDER BY name ASC"; | Belum diubah
daftar1.php | 36 | FROM | paket | jaringan_paket | $query_paket = "SELECT id_paket, nama_paket, harga, kecepatan FROM paket ORDER BY nama_paket ASC"; | Belum diubah
daftar1.php | 83 | FROM | pop | jaringan_pop | $stmt_pop = $conn_pemasangan->prepare("SELECT name FROM pop WHERE id = ?"); | Belum diubah
daftar1.php | 97 | INTO | pemasangan | pelanggan_instalasi | INSERT INTO pemasangan | Belum diubah
daftar1.php | 128 | FROM | paket | jaringan_paket | $stmt_p = $conn_umumdata->prepare("SELECT nama_paket, harga, kecepatan FROM paket WHERE id_paket = ?"); | Belum diubah
daftar2.php | 49 | FROM | pop | jaringan_pop | $queryPop = "SELECT id, name FROM pop ORDER BY name ASC"; | Belum diubah
daftar2.php | 69 | FROM | paket | jaringan_paket | $queryPaket = "SELECT id_paket, nama_paket, harga, kecepatan FROM paket ORDER BY nama_paket ASC"; | Belum diubah
daftar2.php | 150 | FROM | pop | jaringan_pop | $stmtPop = $connPemasangan->prepare("SELECT name FROM pop WHERE id = ?"); | Belum diubah
daftar2.php | 165 | INTO | pemasangan | pelanggan_instalasi | INSERT INTO pemasangan | Belum diubah
daftar2.php | 196 | FROM | paket | jaringan_paket | $stmtP = $connUmumData->prepare("SELECT nama_paket, harga, kecepatan FROM paket WHERE id_paket = ?"); | Belum diubah
daftarbackup.php | 34 | FROM | pop | jaringan_pop | $queryPop = "SELECT id, name FROM pop ORDER BY name ASC"; | Belum diubah
daftarbackup.php | 53 | FROM | paket | jaringan_paket | $queryPaket = "SELECT id_paket, nama_paket, harga, kecepatan FROM paket ORDER BY nama_paket ASC"; | Belum diubah
daftarbackup.php | 134 | FROM | pop | jaringan_pop | $stmtPop = $connPemasangan->prepare("SELECT name FROM pop WHERE id = ?"); | Belum diubah
daftarbackup.php | 148 | INTO | pemasangan | pelanggan_instalasi | // Insert into pemasangan table | Belum diubah
daftarbackup.php | 150 | INTO | pemasangan | pelanggan_instalasi | INSERT INTO pemasangan | Belum diubah
daftarbackup.php | 183 | FROM | paket | jaringan_paket | $stmtP = $connUmumData->prepare("SELECT nama_paket, harga, kecepatan FROM paket WHERE id_paket = ?"); | Belum diubah
daftarku.php | 247 | FROM | pop | jaringan_pop | $resPop = $connPemasangan->query("SELECT id, name FROM pop ORDER BY name ASC"); | Belum diubah
daftarku.php | 253 | FROM | paket | jaringan_paket | $resPaket = $connUmumData->query("SELECT id_paket, nama_paket, harga, kecepatan FROM paket ORDER BY nama_paket ASC"); | Belum diubah
daftarku.php | 375 | FROM | pop | jaringan_pop | $stmt = $connPemasangan->prepare("SELECT name FROM pop WHERE id = ?"); | Belum diubah
daftarku.php | 398 | INTO | pemasangan | pelanggan_instalasi | INSERT INTO pemasangan | Belum diubah
daftarku.php | 423 | FROM | paket | jaringan_paket | $stmtP = $connUmumData->prepare("SELECT nama_paket, harga, kecepatan FROM paket WHERE id_paket = ?"); | Belum diubah
dashaset.php | 16 | FROM | Aset | aset_master | $sql = "SELECT * FROM Aset"; | Belum diubah
dashboard.php | 94 | FROM | modem | jaringan_modem | $sql = "SELECT COUNT(*) AS total FROM modem WHERE status = ?"; | Belum diubah
dashboard.php | 107 | FROM | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | FROM reimburse_bbm | Belum diubah
dashboard.php | 228 | FROM | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | FROM reimburse_bbm | Belum diubah
dashboard.php | 259 | FROM | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | $res_bbm = $conn_modem->query("SELECT SUM(total) AS total_bbm FROM reimburse_bbm"); | Belum diubah
dashboard.php | 264 | FROM | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | $res_liter_bbm = $conn_modem->query("SELECT SUM(liter) AS total_liter_bbm FROM reimburse_bbm"); | Belum diubah
dashboard.php | 273 | FROM | kasbon | keu_kasbon | $resKasbon = $conn_modem->query("SELECT SUM(jumlah) AS total_kasbon_selesai FROM kasbon WHERE status='selesai'"); | Belum diubah
dashboard2.php | 61 | FROM | modem | jaringan_modem | $sql = "SELECT COUNT(*) as total FROM modem WHERE status=?"; | Belum diubah
dashboard2.php | 76 | FROM | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | $sql_bbm = "SELECT SUM(total) as total_bbm FROM reimburse_bbm"; | Belum diubah
dashboard2.php | 84 | FROM | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | $sql_liter_bbm = "SELECT SUM(liter) as total_liter_bbm FROM reimburse_bbm"; | Belum diubah
dashboard2.php | 93 | FROM | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | $sql_bbm_cair = "SELECT SUM(total) as total_bbm_cair FROM reimburse_bbm WHERE status_keuangan='Disetujui'"; | Belum diubah
dashboard2.php | 99 | FROM | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | $sql_liter_bbm_cair = "SELECT SUM(liter) as total_liter_bbm_cair FROM reimburse_bbm WHERE status_keuangan='Disetujui'"; | Belum diubah
dashboard2.php | 108 | FROM | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | $stmt = $conn->prepare("SELECT SUM(total) as total_bbm, SUM(liter) as total_liter FROM reimburse_bbm WHERE nama_pengaju=? AND status_keuanga | Belum diubah
dashboard2.php | 128 | FROM | kasbon | keu_kasbon | $sql = "SELECT SUM(jumlah) as total_kasbon_selesai FROM kasbon WHERE status='selesai'"; | Belum diubah
dashims.php | 65 | INTO | modem_logging | jaringan_modem_logging | INSERT INTO modem_logging (username, action, sn_lama, sn_baru, waktu) | Belum diubah
dashims.php | 84 | FROM | modem | jaringan_modem | $res = $conn->query("SELECT * FROM modem WHERE id_modem = {$id}"); | Belum diubah
dashims.php | 95 | FROM | modem | jaringan_modem | FROM modem | Belum diubah
dashims.php | 114 | FROM | modem | jaringan_modem | FROM modem | Belum diubah
dashims.php | 183 | FROM | modem | jaringan_modem | $export_query = $conn->query("SELECT * FROM modem {$where_sql} ORDER BY tanggal_masuk DESC"); | Belum diubah
dashims.php | 218 | FROM | modem | jaringan_modem | $check = $conn->prepare("SELECT id_modem FROM modem WHERE serial_number = ? AND id_modem != ?"); | Belum diubah
dashims.php | 229 | UPDATE | modem | jaringan_modem | UPDATE modem | Belum diubah
dashims.php | 246 | INTO | modem | jaringan_modem | INSERT INTO modem (serial_number, model, merk, status, tanggal_masuk, lokasi_penyimpanan) | Belum diubah
dashims.php | 269 | FROM | modem | jaringan_modem | $q = $conn->query("SELECT serial_number FROM modem WHERE id_modem = {$id}"); | Belum diubah
dashims.php | 274 | FROM | modem | jaringan_modem | $conn->query("DELETE FROM modem WHERE id_modem = {$id}"); | Belum diubah
dashims.php | 287 | FROM | modem | jaringan_modem | 'total' => $conn->query("SELECT COUNT(*) j FROM modem")->fetch_assoc()['j'] ?? 0, | Belum diubah
dashims.php | 288 | FROM | modem | jaringan_modem | 'ready' => $conn->query("SELECT COUNT(*) j FROM modem WHERE status = 'ready'")->fetch_assoc()['j'] ?? 0, | Belum diubah
dashims.php | 289 | FROM | modem | jaringan_modem | 'dipasang' => $conn->query("SELECT COUNT(*) j FROM modem WHERE status = 'dipasang'")->fetch_assoc()['j'] ?? 0, | Belum diubah
dashims.php | 290 | FROM | modem | jaringan_modem | 'rusak' => $conn->query("SELECT COUNT(*) j FROM modem WHERE status = 'rusak'")->fetch_assoc()['j'] ?? 0, | Belum diubah
dashims.php | 291 | FROM | modem | jaringan_modem | 'gudang' => $conn->query("SELECT COUNT(*) j FROM modem WHERE LOWER(lokasi_penyimpanan) LIKE '%gudang%'")->fetch_assoc()['j'] ?? 0 | Belum diubah
dashims.php | 297 | FROM | karyawan | hr_karyawan | FROM karyawan k | Belum diubah
dashims.php | 298 | JOIN | modem | jaringan_modem | LEFT JOIN modem m | Belum diubah
dashims.php | 310 | FROM | modem | jaringan_modem | $total_rows = $conn->query("SELECT COUNT(*) j FROM modem {$where_sql}")->fetch_assoc()['j'] ?? 0; | Belum diubah
dashims.php | 315 | FROM | modem | jaringan_modem | FROM modem | Belum diubah
dashims.php | 323 | FROM | modem_logging | jaringan_modem_logging | FROM modem_logging | Belum diubah
dashkaryawan.php | 37 | FROM | karyawan | hr_karyawan | FROM karyawan | Belum diubah
dashodp.php | 25 | FROM | ODP | jaringan_odp | $sql = "SELECT * FROM ODP"; | Belum diubah
dashpaketku.php | 34 | FROM | paket | jaringan_paket | $sql = "SELECT * FROM paket ORDER BY harga ASC"; | Belum diubah
edit_adss.php | 25 | FROM | kabel_adss | jaringan_kabel_adss | $stmt_select = $conn->prepare("SELECT * FROM kabel_adss WHERE id_kabel_adss = ?"); | Belum diubah
edit_adss.php | 57 | FROM | kabel_adss | jaringan_kabel_adss | $stmt_check = $conn->prepare("SELECT kode_kabel FROM kabel_adss WHERE kode_kabel = ? AND id_kabel_adss != ?"); | Belum diubah
edit_adss.php | 66 | UPDATE | kabel_adss | jaringan_kabel_adss | $stmt_update = $conn->prepare("UPDATE kabel_adss SET kode_kabel=?, panjang_meter=?, jumlah_core=?, merk=?, status=?, tanggal_masuk=?, ketera | Belum diubah
edit_aset.php | 20 | FROM | Aset | aset_master | $sql = "SELECT * FROM Aset WHERE ID_Aset = ?"; | Belum diubah
edit_aset.php | 39 | UPDATE | Aset | aset_master | $sql = "UPDATE Aset SET Nama_Aset = ?, Jenis_Aset = ?, Merk = ?, Model = ?, Serial_Number = ?, Tanggal_Pembelian = ?, Harga_Pembelian = ?, K | Belum diubah
edit_aset.php | 78 | UPDATE | Aset | aset_master | $sql = "UPDATE Aset SET Nama_Aset = ?, Jenis_Aset = ?, Merk = ?, Model = ?, Serial_Number = ?, Tanggal_Pembelian = ?, Harga_Pembelian = ?, K | Belum diubah
edit_dropcore.php | 25 | FROM | kabel_dropcore | jaringan_kabel_dropcore | $stmt_select = $conn->prepare("SELECT * FROM kabel_dropcore WHERE id_kabel_dropcore = ?"); | Belum diubah
edit_dropcore.php | 56 | FROM | kabel_dropcore | jaringan_kabel_dropcore | $stmt_check = $conn->prepare("SELECT kode_kabel FROM kabel_dropcore WHERE kode_kabel = ? AND id_kabel_dropcore != ?"); | Belum diubah
edit_dropcore.php | 65 | UPDATE | kabel_dropcore | jaringan_kabel_dropcore | $stmt_update = $conn->prepare("UPDATE kabel_dropcore SET kode_kabel=?, panjang_meter=?, jenis=?, status=?, tanggal_masuk=?, keterangan=?, lo | Belum diubah
edit_gangguan.php | 26 | FROM | tiket | tiket_gangguan | $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM tiket WHERE id = ?"); | Belum diubah
edit_gangguan.php | 66 | FROM | tiket | tiket_gangguan | $stmt_check_status = $conn->prepare("SELECT status, tanggal_selesai FROM tiket WHERE id = ?"); | Belum diubah
edit_gangguan.php | 84 | UPDATE | tiket | tiket_gangguan | $sql = "UPDATE tiket SET | Belum diubah
edit_gangguan.php | 111 | FROM | tiket | tiket_gangguan | $stmt_refresh = $conn->prepare("SELECT * FROM tiket WHERE id = ?"); | Belum diubah
edit_gangguan.php | 131 | FROM | tiket | tiket_gangguan | $query_all_pop = "SELECT DISTINCT pop FROM tiket ORDER BY pop ASC"; | Belum diubah
edit_karyawan.php | 46 | FROM | karyawan | hr_karyawan | FROM karyawan | Belum diubah
edit_karyawan.php | 130 | UPDATE | karyawan | hr_karyawan | $sql_update = "UPDATE karyawan SET | Belum diubah
edit_modem.php | 25 | FROM | modem | jaringan_modem | $stmt_select = $conn->prepare("SELECT * FROM modem WHERE id_modem = ?"); | Belum diubah
edit_modem.php | 57 | FROM | modem | jaringan_modem | $stmt_check = $conn->prepare("SELECT serial_number FROM modem WHERE serial_number = ? AND id_modem != ?"); | Belum diubah
edit_modem.php | 66 | UPDATE | modem | jaringan_modem | $stmt_update = $conn->prepare("UPDATE modem SET serial_number=?, model=?, merk=?, status=?, tanggal_masuk=?, lokasi_penyimpanan=? WHERE id_m | Belum diubah
edit_odp.php | 18 | FROM | ODP | jaringan_odp | $sql = "SELECT * FROM ODP WHERE ODP_ID = ?"; | Belum diubah
edit_odp.php | 46 | UPDATE | ODP | jaringan_odp | $sql = "UPDATE ODP SET Nama_ODP = ?, Lokasi = ?, Kapasitas_Port = ?, Kapasitas_Terpakai = ?, Status = ?, Tanggal_Instalasi = ?, Latitude = ? | Belum diubah
edit_paket.php | 28 | FROM | paket | jaringan_paket | $sql_select = "SELECT id_paket, nama_paket, kecepatan, deskripsi, harga FROM paket WHERE id_paket = ?"; | Belum diubah
edit_paket.php | 54 | UPDATE | paket | jaringan_paket | $sql_update = "UPDATE paket SET nama_paket=?, kecepatan=?, deskripsi=?, harga=? WHERE id_paket=?"; | Belum diubah
edit_pop.php | 19 | FROM | pop | jaringan_pop | $query = "SELECT * FROM pop WHERE id = $pop_id"; | Belum diubah
edit_pop.php | 27 | UPDATE | pop | jaringan_pop | $query = "UPDATE pop SET name = '$pop_name' WHERE id = $pop_id"; | Belum diubah
employee_profile.php | 28 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $sql = "SELECT * FROM karyawan WHERE username = ?"; | Belum diubah
fetch_tickets.php | 40 | FROM | tiket | tiket_gangguan | $qTotal = "SELECT COUNT(*) AS total FROM tiket $where_sql"; | Belum diubah
fetch_tickets.php | 48 | FROM | tiket | tiket_gangguan | FROM tiket | Belum diubah
fetch_tickets.php | 68 | FROM | tiket | tiket_gangguan | $query_pop = "SELECT DISTINCT pop FROM tiket ORDER BY pop ASC"; | Belum diubah
form_modem.php | 28 | FROM | modem | jaringan_modem | FROM modem | Belum diubah
gangguan.php | 25 | FROM | tiket | tiket_gangguan | $query_pop = "SELECT DISTINCT pop FROM tiket ORDER BY pop ASC"; | Belum diubah
gangguan.php | 38 | FROM | tiket | tiket_gangguan | FROM tiket"; | Belum diubah
hapus.php | 21 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $sql = "DELETE FROM pemasangan WHERE id = ?"; | Belum diubah
hapus_gangguan.php | 21 | FROM | tiket | tiket_gangguan | $query = "DELETE FROM tiket WHERE id = ?"; | Belum diubah
hapus_paket.php | 21 | FROM | paket | jaringan_paket | $sql = "DELETE FROM paket WHERE id_paket=?"; | Belum diubah
hapus_pemasangan.php | 8 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $sql = "DELETE FROM pemasangan WHERE id = ?"; | Belum diubah
indexall.php | 16 | FROM | tiket | tiket_gangguan | $totalQ = "SELECT COUNT(*) AS total FROM tiket"; | Belum diubah
indexall.php | 21 | FROM | tiket | tiket_gangguan | FROM tiket | Belum diubah
indexall.php | 31 | FROM | tiket | tiket_gangguan | FROM tiket | Belum diubah
input_modem.php | 53 | FROM | modem | jaringan_modem | $stmt = $conn->prepare("SELECT id_modem FROM modem WHERE serial_number = ?"); | Belum diubah
input_modem.php | 68 | UPDATE | modem | jaringan_modem | UPDATE modem | Belum diubah
input_modem.php | 89 | INTO | modem | jaringan_modem | INSERT INTO modem (serial_number, model, merk, status, tanggal_masuk, lokasi_penyimpanan) | Belum diubah
input_modem.php | 112 | FROM | modem | jaringan_modem | FROM modem | Belum diubah
jadwal_libur.php | 46 | FROM | jadwal_libur | hr_jadwal_libur | $sqlCheck = "SELECT id FROM jadwal_libur WHERE id_karyawan = ? AND hari = ?"; | Belum diubah
jadwal_libur.php | 54 | INTO | jadwal_libur | hr_jadwal_libur | $sqlIns = "INSERT INTO jadwal_libur (id_karyawan, hari) VALUES (?, ?)"; | Belum diubah
jadwal_libur.php | 60 | FROM | jadwal_libur | hr_jadwal_libur | $sqlDel = "DELETE FROM jadwal_libur WHERE id_karyawan = ? AND hari = ?"; | Belum diubah
jadwal_libur.php | 72 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $sqlKaryawan = "SELECT id, nama, divisi, jabatan FROM karyawan WHERE status_aktif = 1 ORDER BY nama ASC"; | Belum diubah
jadwal_libur.php | 82 | FROM | jadwal_libur | hr_jadwal_libur | $sqlJadwal = "SELECT hari, id_karyawan FROM jadwal_libur"; | Belum diubah
jadwal_libur.php | 95 | FROM | jadwal_libur | hr_jadwal_libur | $sqlToday = "SELECT k.nama, k.divisi, k.jabatan FROM jadwal_libur jl | Belum diubah
jadwal_libur.php | 96 | JOIN | karyawan | hr_karyawan | JOIN karyawan k ON k.id = jl.id_karyawan WHERE jl.hari = ? ORDER BY k.nama ASC"; | Belum diubah
jadwal_libur.php | 148 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $sqlNama = "SELECT nama, divisi, jabatan FROM karyawan WHERE id = ?"; | Belum diubah
jadwal_libur_today.php | 46 | FROM | jadwal_libur | hr_jadwal_libur | FROM jadwal_libur jl | Belum diubah
jadwal_libur_today.php | 47 | JOIN | karyawan | hr_karyawan | JOIN karyawan k ON k.id = jl.id_karyawan | Belum diubah
list_kasbon.php | 21 | FROM | kasbon | keu_kasbon | FROM kasbon k | Belum diubah
list_kasbon.php | 22 | JOIN | karyawan | hr_karyawan | JOIN karyawan u ON k.id_karyawan = u.id | Belum diubah
list_reimburse.php | 71 | FROM | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | FROM reimburse_bbm | Belum diubah
list_reimburse.php | 82 | FROM | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | FROM reimburse_bbm | Belum diubah
list_reimburse.php | 92 | FROM | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | FROM reimburse_bbm | Belum diubah
login.php | 50 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $stmt = $conn->prepare("SELECT password, divisi, nama FROM karyawan WHERE username = ?"); | Belum diubah
loginbackup.php | 34 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM karyawan WHERE username = ?"); | Belum diubah
market1daftar.php | 32 | FROM | pop | jaringan_pop | $resultPop = $connPemasangan->query("SELECT id, name FROM pop ORDER BY name ASC"); | Belum diubah
market1daftar.php | 38 | FROM | paket | jaringan_paket | $resultPaket = $connUmumData->query("SELECT id_paket, nama_paket, harga, kecepatan FROM paket WHERE id_paket IN (25,28,31,32) ORDER BY nama_ | Belum diubah
market1daftar.php | 108 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $stmtCheck = $connPemasangan->prepare("SELECT COUNT(*) AS total FROM pemasangan WHERE ktp = ?"); | Belum diubah
market1daftar.php | 143 | FROM | pop | jaringan_pop | $stmtPop = $connPemasangan->prepare("SELECT name FROM pop WHERE id = ?"); | Belum diubah
market1daftar.php | 158 | INTO | pemasangan | pelanggan_instalasi | INSERT INTO pemasangan | Belum diubah
modem_log_cli.php | 12 | FROM | modem_log | jaringan_modem_log | FROM modem_log | Belum diubah
output_modem.php | 22 | INTO | modem_log | jaringan_modem_log | INSERT INTO modem_log(serial_number, aksi, id_karyawan, nama_karyawan, waktu, keterangan) | Belum diubah
output_modem.php | 46 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $q = $conn->prepare("SELECT nama FROM karyawan WHERE id=? LIMIT 1"); | Belum diubah
output_modem.php | 59 | FROM | modem | jaringan_modem | $cek = $conn->prepare("SELECT id_modem FROM modem WHERE serial_number=?"); | Belum diubah
output_modem.php | 70 | UPDATE | modem | jaringan_modem | UPDATE modem SET | Belum diubah
output_modem.php | 93 | INTO | modem | jaringan_modem | INSERT INTO modem | Belum diubah
output_modem.php | 120 | UPDATE | modem | jaringan_modem | UPDATE modem SET | Belum diubah
output_modem.php | 150 | FROM | karyawan | hr_karyawan | FROM karyawan | Belum diubah
pemasangan.php | 26 | FROM | paket | jaringan_paket | $res_paket = $conn_umum->query("SELECT * FROM paket ORDER BY id_paket ASC"); | Belum diubah
pemasangan.php | 41 | UPDATE | pemasangan | pelanggan_instalasi | $stmt = $conn_pemasangan->prepare("UPDATE pemasangan SET userppp=?, passwordppp=?, vlan=?, paket=?, status=?, last_updated_by=? WHERE id=?") | Belum diubah
pemasangan.php | 47 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $sql = "SELECT * FROM pemasangan WHERE status='belum diproses' ORDER BY tanggal DESC"; | Belum diubah
pemasangan_teknisi.php | 73 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $sql_count = "SELECT COUNT(*) AS total FROM pemasangan $where_sql"; | Belum diubah
pemasangan_teknisi.php | 85 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | FROM pemasangan $where_sql ORDER BY tanggal DESC LIMIT ?, ?"; | Belum diubah
pemasangan_teknisi.php | 102 | FROM | ODP | jaringan_odp | $res_odp = $conn_umum->query("SELECT DISTINCT nama_odp FROM ODP ORDER BY nama_odp ASC"); | Belum diubah
pemasangan_teknisi.php | 115 | FROM | modem | jaringan_modem | FROM modem | Belum diubah
pemasangan_teknisi.php | 132 | FROM | kabel_dropcore | jaringan_kabel_dropcore | $res_dropcore = $conn_umum->query("SELECT id_kabel_dropcore AS id, kode_kabel, panjang_meter FROM kabel_dropcore WHERE status = 'tersedia'") | Belum diubah
pemasangan_teknisi.php | 141 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $res_teknisi = $conn_umum->query("SELECT username, divisi FROM karyawan WHERE divisi IN ('Teknisi','Leader Area') ORDER BY divisi, username | Belum diubah
pengajuan_aset.php | 41 | INTO | pengajuan_aset | keu_pengajuan_pembelian_aset | $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO pengajuan_aset (nama_pengaju, divisi_pengaju, nama_barang, harga_satuan, jumlah, total_harga, keterangan | Belum diubah
pengajuan_aset.php | 53 | FROM | pengajuan_aset | keu_pengajuan_pembelian_aset | $history_result = $conn->query("SELECT * FROM pengajuan_aset ORDER BY tanggal_pengajuan DESC LIMIT 10"); | Belum diubah
pope.php | 20 | INTO | pop | jaringan_pop | $query = "INSERT INTO pop (name) VALUES ('$pop_name')"; | Belum diubah
pope.php | 28 | FROM | pop | jaringan_pop | $query = "DELETE FROM pop WHERE id = $pop_id"; | Belum diubah
pope.php | 34 | FROM | pop | jaringan_pop | $query = "SELECT * FROM pop ORDER BY name ASC"; | Belum diubah
prosesaktivasi.php | 30 | FROM | paket | jaringan_paket | $resPaket = $connUmum->query("SELECT * FROM paket ORDER BY id_paket ASC"); | Belum diubah
prosesaktivasi.php | 39 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $resPop = $connPemasangan->query("SELECT DISTINCT pop FROM pemasangan WHERE pop IS NOT NULL AND pop != '' ORDER BY pop ASC"); | Belum diubah
prosesaktivasi.php | 53 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $sql = "SELECT * FROM pemasangan WHERE status = 'aktivasi'"; | Belum diubah
proses_status.php | 99 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $stmt = $mysqlP->prepare("SELECT nama, telp, pop FROM pemasangan WHERE id=?"); | Belum diubah
proses_status.php | 111 | UPDATE | pemasangan | pelanggan_instalasi | // Update pemasangan | Belum diubah
proses_status.php | 113 | UPDATE | pemasangan | pelanggan_instalasi | "UPDATE pemasangan | Belum diubah
proses_status.php | 133 | UPDATE | modem | jaringan_modem | $m = $mysqlU->prepare("UPDATE modem SET status='dipasang',lokasi_penyimpanan=? WHERE id_modem=?"); | Belum diubah
proses_status.php | 139 | UPDATE | kabel_dropcore | jaringan_kabel_dropcore | $d = $mysqlU->prepare("UPDATE kabel_dropcore SET status='digunakan',lokasi_penyimpanan=? WHERE id_kabel_dropcore=?"); | Belum diubah
proses_status.php | 158 | UPDATE | pemasangan | pelanggan_instalasi | $s = $mysqlP->prepare("UPDATE pemasangan SET status='selesai' WHERE id=?"); | Belum diubah
proses_status.php | 164 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $s2 = $mysqlP->prepare("SELECT nama, telp, pop FROM pemasangan WHERE id=?"); | Belum diubah
selesai_aktivasi.php | 49 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | FROM pemasangan | Belum diubah
selesai_aktivasi.php | 82 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $stmt_total = $connPemasangan->prepare("SELECT COUNT(*) AS total FROM pemasangan WHERE $where_sql"); | Belum diubah
selesai_aktivasi.php | 96 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | FROM pemasangan | Belum diubah
selesai_aktivasi.php | 124 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $sql = "SELECT * FROM pemasangan WHERE $where_sql $order_by LIMIT ? OFFSET ?"; | Belum diubah
selesai_aktivasi.php | 143 | FROM | paket | jaringan_paket | $rp = $connUmum->query("SELECT id_paket, nama_paket, kecepatan FROM paket"); | Belum diubah
selesai_aktivasi.php | 150 | FROM | modem | jaringan_modem | $rm = $connUmum->query("SELECT id_modem, serial_number FROM modem"); | Belum diubah
selesai_pemasangan.php | 43 | UPDATE | pemasangan | pelanggan_instalasi | $stmt_update = $conn_pemasangan->prepare("UPDATE pemasangan SET status='selesai' WHERE id=?"); | Belum diubah
selesai_pemasangan.php | 46 | UPDATE | pemasangan | pelanggan_instalasi | error_log("ERROR: Prepare statement update pemasangan gagal: " . $conn_pemasangan->error); | Belum diubah
selesai_pemasangan.php | 114 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | error_log("DEBUG: Fetched installation details from pemasangan DB. id_paket: " . (isset($paket) ? $paket : 'N/A') . ", id_modem_pemasangan: | Belum diubah
selesai_pemasangan.php | 114 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | error_log("DEBUG: Fetched installation details from pemasangan DB. id_paket: " . (isset($paket) ? $paket : 'N/A') . ", id_modem_pemasangan: | Belum diubah
selesai_pemasangan.php | 138 | FROM | paket | jaringan_paket | $stmt_select_paket_details = $conn_umumdata->prepare("SELECT nama_paket, kecepatan, harga FROM paket WHERE id_paket = ?"); | Belum diubah
selesai_pemasangan.php | 163 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | // CRITICAL CHANGE: Using id_modem_pemasangan (from pemasangan.modem) for lookup | Belum diubah
selesai_pemasangan.php | 166 | FROM | modem | jaringan_modem | $stmt_select_modem = $conn_umumdata->prepare("SELECT serial_number, model, merk, lokasi_penyimpanan FROM modem WHERE id_modem = ?"); | Belum diubah
simpan_reimburse.php | 19 | INTO | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | $sql = "INSERT INTO reimburse_bbm | Belum diubah
tambah_adss.php | 33 | FROM | kabel_adss | jaringan_kabel_adss | $stmt_check = $conn->prepare("SELECT kode_kabel FROM kabel_adss WHERE kode_kabel = ?"); | Belum diubah
tambah_adss.php | 42 | INTO | kabel_adss | jaringan_kabel_adss | $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO kabel_adss (kode_kabel, panjang_meter, jumlah_core, merk, status, tanggal_masuk, keterangan, lokasi_peny | Belum diubah
tambah_aset.php | 28 | INTO | Aset | aset_master | $sql = "INSERT INTO Aset (Nama_Aset, Jenis_Aset, Merk, Model, Serial_Number, Tanggal_Pembelian, Harga_Pembelian, Kondisi, Lokasi) VALUES (?, | Belum diubah
tambah_aset.php | 64 | UPDATE | Aset | aset_master | $sql = "UPDATE Aset SET Nama_Aset = ?, Jenis_Aset = ?, Merk = ?, Model = ?, Serial_Number = ?, Tanggal_Pembelian = ?, Harga_Pembelian = ?, K | Belum diubah
tambah_dropcore.php | 32 | FROM | kabel_dropcore | jaringan_kabel_dropcore | $stmt_check = $conn->prepare("SELECT kode_kabel FROM kabel_dropcore WHERE kode_kabel = ?"); | Belum diubah
tambah_dropcore.php | 41 | INTO | kabel_dropcore | jaringan_kabel_dropcore | $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO kabel_dropcore (kode_kabel, panjang_meter, jenis, status, tanggal_masuk, keterangan, lokasi_penyimpanan) | Belum diubah
tambah_karyawan.php | 131 | INTO | karyawan | hr_karyawan | INSERT INTO karyawan | Belum diubah
tambah_modem.php | 33 | FROM | modem | jaringan_modem | $stmt_check = $conn->prepare("SELECT serial_number FROM modem WHERE serial_number = ?"); | Belum diubah
tambah_modem.php | 42 | INTO | modem | jaringan_modem | $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO modem (serial_number, mac_address, model, merk, status, tanggal_masuk, keterangan, lokasi_penyimpanan) V | Belum diubah
tambah_odp.php | 29 | INTO | ODP | jaringan_odp | $sql = "INSERT INTO ODP (ODP_ID, Nama_ODP, Lokasi, Kapasitas_Port, Kapasitas_Terpakai, Status, Tanggal_Instalasi, Latitude, Longitude, Redam | Belum diubah
tambah_paket.php | 25 | INTO | paket | jaringan_paket | $sql = "INSERT INTO paket (nama_paket, kecepatan, deskripsi, harga) VALUES ('$nama_paket', '$kecepatan', '$deskripsi', '$harga')"; | Belum diubah
update_pemasangan.php | 101 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | FROM pemasangan WHERE id = ?" | Belum diubah
update_pemasangan.php | 116 | UPDATE | modem | jaringan_modem | // Data yang akan digunakan untuk CRM dan update modem | Belum diubah
update_pemasangan.php | 136 | UPDATE | pemasangan | pelanggan_instalasi | "UPDATE pemasangan SET odp = ?, vlan = ?, modem = ?, dropcore = ?, teknisi = ?, status = 'di proses' WHERE id = ?" | Belum diubah
update_pemasangan.php | 139 | UPDATE | pemasangan | pelanggan_instalasi | throw new Exception("Gagal menyiapkan statement UPDATE pemasangan: " . $conn_pemasangan->error); | Belum diubah
update_pemasangan.php | 151 | UPDATE | modem | jaringan_modem | "UPDATE modem SET status = 'dipasang', lokasi_penyimpanan = ? WHERE id_modem = ?" | Belum diubah
update_pemasangan.php | 154 | UPDATE | modem | jaringan_modem | throw new Exception("Gagal menyiapkan statement UPDATE modem (baru): " . $conn_umum->error); | Belum diubah
update_pemasangan.php | 166 | UPDATE | modem | jaringan_modem | "UPDATE modem SET status = 'tersedia', lokasi_penyimpanan = ? WHERE id_modem = ?" | Belum diubah
update_pemasangan.php | 169 | UPDATE | modem | jaringan_modem | throw new Exception("Gagal menyiapkan statement UPDATE modem (lama): " . $conn_umum->error); | Belum diubah
update_status_selesai.php | 12 | UPDATE | pemasangan | pelanggan_instalasi | $stmt = $conn->prepare("UPDATE pemasangan SET status='selesai' WHERE id=?"); | Belum diubah
webconfig.php | 65 | FROM | paket | jaringan_paket | $sql = "SELECT nama_paket, kecepatan, harga, deskripsi FROM paket ORDER BY harga ASC"; | Belum diubah
api/api_dashbord_aset.php | 33 | FROM | aset_spv | aset_spv | $stmt = $conn->prepare("SELECT id, kode_aset, nama_aset, kondisi, foto, pemilik_username FROM aset_spv WHERE pemilik_username = ? ORDER BY i | Belum diubah
api/api_employee_profile.php | 50 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $sql = "SELECT * FROM karyawan WHERE username = ? OR nama = ?"; | Belum diubah
api/api_kpi_teknisi.php | 80 | FROM | karyawan | hr_karyawan | FROM karyawan | Belum diubah
api/api_kpi_teknisi.php | 111 | FROM | kasbon | keu_kasbon | FROM kasbon | Belum diubah
api/api_kpi_teknisi.php | 120 | FROM | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | FROM reimburse_bbm | Belum diubah
api/api_kpi_teknisi.php | 129 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | FROM pemasangan | Belum diubah
api/api_kpi_teknisi.php | 138 | FROM | tiket | tiket_gangguan | FROM tiket | Belum diubah
api/api_kpi_teknisi.php | 148 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | FROM pemasangan | Belum diubah
api/api_kpi_teknisi.php | 169 | FROM | tiket | tiket_gangguan | FROM tiket | Belum diubah
api/api_kpi_teknisi.php | 190 | FROM | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | FROM reimburse_bbm | Belum diubah
api/api_kpi_teknisi.php | 210 | FROM | kasbon | keu_kasbon | FROM kasbon | Belum diubah
api/form_kasbon.php | 110 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $get_karyawan = $conn->prepare("SELECT id, divisi, no_telp FROM karyawan WHERE LOWER(nama) = LOWER(?)"); | Belum diubah
api/form_kasbon.php | 150 | INTO | kasbon | keu_kasbon | $sql = "INSERT INTO kasbon (id_karyawan, tanggal, jumlah, keperluan, status) | Belum diubah
api/form_reimburse.php | 72 | INTO | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO reimburse_bbm (nama_pengaju, tanggal, tujuan, liter, total, catatan, foto_nota) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ? | Belum diubah
api/get_form_data.php | 65 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $sql_map = "SELECT nama FROM karyawan WHERE username = ? LIMIT 1"; | Belum diubah
api/get_form_data.php | 83 | FROM | ODP | jaringan_odp | $res_odp = $conn_umum->query("SELECT DISTINCT nama_odp FROM ODP ORDER BY nama_odp ASC"); | Belum diubah
api/get_form_data.php | 101 | FROM | modem | jaringan_modem | FROM modem | Belum diubah
api/get_form_data.php | 125 | FROM | modem | jaringan_modem | FROM modem | Belum diubah
api/get_form_data.php | 151 | FROM | kabel_dropcore | jaringan_kabel_dropcore | FROM kabel_dropcore | Belum diubah
api/get_form_data.php | 164 | FROM | karyawan | hr_karyawan | FROM karyawan | Belum diubah
api/get_pemasangan.php | 109 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $sql_count = "SELECT COUNT(*) AS total FROM pemasangan $where_sql"; | Belum diubah
api/get_pemasangan.php | 122 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | FROM pemasangan $where_sql ORDER BY tanggal DESC LIMIT ?, ?"; | Belum diubah
api/get_pemasangan.php | 142 | FROM | paket | jaringan_paket | $res_pk = $conn_umum->query("SELECT id_paket, nama_paket FROM paket"); | Belum diubah
api/list_kasbon_user.php | 55 | FROM | kasbon | keu_kasbon | FROM kasbon kb | Belum diubah
api/list_kasbon_user.php | 56 | JOIN | karyawan | hr_karyawan | INNER JOIN karyawan k ON kb.id_karyawan = k.id | Belum diubah
api/selesai_pemasangan.php | 46 | UPDATE | pemasangan | pelanggan_instalasi | $stmt_finish = $conn_pemasangan->prepare("UPDATE pemasangan SET status='selesai' WHERE id=?"); | Belum diubah
api/selesai_pemasangan.php | 57 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | FROM pemasangan WHERE id = ?"; | Belum diubah
api/selesai_pemasangan.php | 76 | FROM | paket | jaringan_paket | $stmt_paket = $conn_umum->prepare("SELECT nama_paket, kecepatan, harga FROM paket WHERE id_paket=?"); | Belum diubah
api/selesai_pemasangan.php | 90 | FROM | modem | jaringan_modem | $stmt_modem = $conn_umum->prepare("SELECT serial_number, model, merk, lokasi_penyimpanan FROM modem WHERE id_modem=?"); | Belum diubah
api/update_pemasangan.php | 66 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | FROM pemasangan | Belum diubah
api/update_pemasangan.php | 85 | UPDATE | pemasangan | pelanggan_instalasi | UPDATE pemasangan | Belum diubah
api/update_pemasangan.php | 96 | UPDATE | pemasangan | pelanggan_instalasi | throw new Exception("Gagal prepare update pemasangan: " . $conn_pemasangan->error); | Belum diubah
api/update_pemasangan.php | 108 | UPDATE | modem | jaringan_modem | UPDATE modem | Belum diubah
api/update_pemasangan.php | 116 | UPDATE | modem | jaringan_modem | throw new Exception("Gagal prepare update modem baru: " . $conn_umum->error); | Belum diubah
api/update_pemasangan.php | 131 | UPDATE | modem | jaringan_modem | UPDATE modem | Belum diubah
api/update_pemasangan.php | 150 | UPDATE | kabel_dropcore | jaringan_kabel_dropcore | UPDATE kabel_dropcore | Belum diubah
api/update_pemasangan.php | 163 | UPDATE | kabel_dropcore | jaringan_kabel_dropcore | UPDATE kabel_dropcore | Belum diubah
cuti/cetak_pengajuan.php | 21 | FROM | cuti | hr_cuti | FROM cuti c | Belum diubah
cuti/cetak_pengajuan.php | 22 | JOIN | karyawan | hr_karyawan | JOIN karyawan k ON k.id = c.id_karyawan | Belum diubah
cuti/cuti_list.php | 25 | UPDATE | cuti | hr_cuti | $stmt = $pdo->prepare("UPDATE cuti SET status = ?, catatan_atasan = ? WHERE id_cuti = ?"); | Belum diubah
cuti/cuti_list.php | 35 | FROM | cuti | hr_cuti | FROM cuti c | Belum diubah
cuti/cuti_list.php | 36 | JOIN | karyawan | hr_karyawan | JOIN karyawan k ON k.id = c.id_karyawan | Belum diubah
cuti/default.php | 12 | FROM | karyawan | hr_karyawan | FROM karyawan | Belum diubah
cuti/default.php | 47 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $stmt = $pdo->prepare("SELECT id FROM karyawan WHERE id = ? LIMIT 1"); | Belum diubah
cuti/default.php | 82 | INTO | cuti | hr_cuti | INSERT INTO cuti | Belum diubah
cuti/export_cuti_pdf.php | 29 | FROM | cuti | hr_cuti | FROM cuti c | Belum diubah
cuti/export_cuti_pdf.php | 30 | JOIN | karyawan | hr_karyawan | JOIN karyawan k ON k.id = c.id_karyawan | Belum diubah
fms/approval_kasbon.php | 56 | UPDATE | kasbon | keu_kasbon | $stmt = $conn_bbm->prepare("UPDATE kasbon SET status = ?, catatan = CONCAT(IFNULL(catatan,''), ?) WHERE id = ?"); | Belum diubah
fms/approval_kasbon.php | 68 | FROM | kasbon | keu_kasbon | FROM kasbon k | Belum diubah
fms/approval_kasbon.php | 69 | JOIN | karyawan | hr_karyawan | JOIN karyawan u ON k.id_karyawan = u.id | Belum diubah
fms/bayar_upstream.php | 25 | INTO | pembayaran_upstream | keu_pembayaran_upstream | $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO pembayaran_upstream (nama_provider, deskripsi_layanan, periode_bayar, tanggal_bayar, biaya, no_rekening_ | Belum diubah
fms/bayar_upstream.php | 38 | FROM | pembayaran_upstream | keu_pembayaran_upstream | $query_provider = $conn->query("SELECT DISTINCT nama_provider FROM pembayaran_upstream ORDER BY nama_provider ASC"); | Belum diubah
fms/bayar_upstream.php | 121 | FROM | pembayaran_upstream | keu_pembayaran_upstream | $result = $conn->query("SELECT * FROM pembayaran_upstream ORDER BY tanggal_bayar DESC, id DESC LIMIT 100"); | Belum diubah
fms/biaya_listrik.php | 33 | INTO | biaya_listrik | keu_biaya_listrik | $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO biaya_listrik (lokasi, jenis_pembayaran, nomor_referensi, tanggal_bayar, biaya, keterangan) VALUES (?, ? | Belum diubah
fms/biaya_listrik.php | 109 | FROM | biaya_listrik | keu_biaya_listrik | $result = $conn->query("SELECT * FROM biaya_listrik ORDER BY tanggal_bayar DESC, id DESC"); | Belum diubah
fms/cetak_fee_marketing.php | 18 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $stmt_pemasangan = $conn_pasang->prepare("SELECT * FROM pemasangan WHERE id = ?"); | Belum diubah
fms/cetak_fee_marketing.php | 31 | FROM | paket | jaringan_paket | $stmt_paket = $conn_bbm->prepare("SELECT nama_paket FROM paket WHERE id_paket = ?"); | Belum diubah
fms/cetak_fee_pic.php | 29 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | "SELECT nama, alamat, paket, pop, tanggal FROM pemasangan | Belum diubah
fms/cetak_fee_pic.php | 46 | FROM | paket | jaringan_paket | $rp = $conn_bbm->query("SELECT id_paket, nama_paket FROM paket"); | Belum diubah
fms/cetak_pembayaran_aset.php | 15 | FROM | pengajuan_aset | keu_pengajuan_pembelian_aset | $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM pengajuan_aset WHERE id = ? AND status_pembayaran = 'Sudah Bayar'"); | Belum diubah
fms/fee_marketing.php | 108 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $stmtP = $conn_pasang->prepare("SELECT id, nama, pop, alamat, telp, marketing, tanggal FROM pemasangan WHERE id=? LIMIT 1"); | Belum diubah
fms/fee_marketing.php | 116 | FROM | pemasangan_fee_marketing_status | pelanggan_fee_marketing | $check_stmt = $conn_pasang->prepare("SELECT id FROM pemasangan_fee_marketing_status WHERE pemasangan_id = ?"); | Belum diubah
fms/fee_marketing.php | 122 | UPDATE | pemasangan_fee_marketing_status | pelanggan_fee_marketing | $stmt = $conn_pasang->prepare("UPDATE pemasangan_fee_marketing_status SET status = ? WHERE pemasangan_id = ?"); | Belum diubah
fms/fee_marketing.php | 126 | INTO | pemasangan_fee_marketing_status | pelanggan_fee_marketing | $stmt = $conn_pasang->prepare("INSERT INTO pemasangan_fee_marketing_status (pemasangan_id, status) VALUES (?, ?)"); | Belum diubah
fms/fee_marketing.php | 182 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $qrpop = $conn_pasang->query("SELECT DISTINCT pop FROM pemasangan WHERE status IN ('selesai','on') AND marketing IS NOT NULL AND marketing ! | Belum diubah
fms/fee_marketing.php | 220 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $total_sql = "SELECT COUNT(p.id) AS total FROM pemasangan p LEFT JOIN pemasangan_fee_marketing_status pfs ON p.id = pfs.pemasangan_id WHE | Belum diubah
fms/fee_marketing.php | 220 | JOIN | pemasangan_fee_marketing_status | pelanggan_fee_marketing | $total_sql = "SELECT COUNT(p.id) AS total FROM pemasangan p LEFT JOIN pemasangan_fee_marketing_status pfs ON p.id = pfs.pemasangan_id WHE | Belum diubah
fms/fee_marketing.php | 229 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | FROM pemasangan p | Belum diubah
fms/fee_marketing.php | 230 | JOIN | pemasangan_fee_marketing_status | pelanggan_fee_marketing | LEFT JOIN pemasangan_fee_marketing_status pfs ON p.id = pfs.pemasangan_id | Belum diubah
fms/fee_pasang.php | 150 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $stmtP = $conn_pasang->prepare("SELECT id, nama, pop, alamat, telp, ktp, teknisi, tanggal FROM pemasangan WHERE id=? LIMIT 1"); | Belum diubah
fms/fee_pasang.php | 167 | FROM | pemasangan_fee_teknisi_status | pelanggan_fee_teknisi | $check_stmt = $conn_pasang->prepare("SELECT id FROM pemasangan_fee_teknisi_status WHERE pemasangan_id = ?"); | Belum diubah
fms/fee_pasang.php | 177 | UPDATE | pemasangan_fee_teknisi_status | pelanggan_fee_teknisi | $stmt = $conn_pasang->prepare("UPDATE pemasangan_fee_teknisi_status SET status = ? WHERE pemasangan_id = ?"); | Belum diubah
fms/fee_pasang.php | 185 | INTO | pemasangan_fee_teknisi_status | pelanggan_fee_teknisi | $stmt = $conn_pasang->prepare("INSERT INTO pemasangan_fee_teknisi_status (pemasangan_id, status) VALUES (?, ?)"); | Belum diubah
fms/fee_pasang.php | 231 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $stmtK = $conn_bbm->prepare("SELECT id, nama, username, no_telp, bank, rekening FROM karyawan WHERE username = ? LIMIT 1"); | Belum diubah
fms/fee_pasang.php | 287 | FROM | pemasangan_fee_teknisi_status | pelanggan_fee_teknisi | $check = $conn_pasang->query("SELECT id FROM pemasangan_fee_teknisi_status WHERE pemasangan_id = $id"); | Belum diubah
fms/fee_pasang.php | 289 | UPDATE | pemasangan_fee_teknisi_status | pelanggan_fee_teknisi | $conn_pasang->query("UPDATE pemasangan_fee_teknisi_status SET status = '$status' WHERE pemasangan_id = $id"); | Belum diubah
fms/fee_pasang.php | 291 | INTO | pemasangan_fee_teknisi_status | pelanggan_fee_teknisi | $conn_pasang->query("INSERT INTO pemasangan_fee_teknisi_status (pemasangan_id, status) VALUES ($id, '$status')"); | Belum diubah
fms/fee_pasang.php | 326 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $qrpop = $conn_pasang->query("SELECT DISTINCT pop FROM pemasangan WHERE status IN ('selesai','on') ORDER BY pop"); | Belum diubah
fms/fee_pasang.php | 350 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | FROM pemasangan p | Belum diubah
fms/fee_pasang.php | 351 | JOIN | pemasangan_fee_teknisi_status | pelanggan_fee_teknisi | LEFT JOIN pemasangan_fee_teknisi_status pfts ON p.id = pfts.pemasangan_id | Belum diubah
fms/fee_pasang.php | 360 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | FROM pemasangan p | Belum diubah
fms/fee_pasang.php | 361 | JOIN | pemasangan_fee_teknisi_status | pelanggan_fee_teknisi | LEFT JOIN pemasangan_fee_teknisi_status pfts ON p.id = pfts.pemasangan_id | Belum diubah
fms/fee_pasang.php | 386 | FROM | karyawan | hr_karyawan | FROM karyawan | Belum diubah
fms/fee_pic.php | 18 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $query_pic = $conn_pasang->query("SELECT DISTINCT marketing FROM pemasangan WHERE marketing IS NOT NULL AND marketing != '' ORDER BY marketi | Belum diubah
fms/fee_pic.php | 61 | FROM | paket | jaringan_paket | $query_paket_filter = $conn_bbm->query("SELECT id_paket, nama_paket FROM paket WHERE id_paket IN ($paket_in_clause) ORDER BY nama_paket ASC" | Belum diubah
fms/fee_pic.php | 98 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $sql = "SELECT * FROM pemasangan WHERE $where ORDER BY tanggal DESC"; | Belum diubah
fms/gaji_karyawan.php | 90 | FROM | karyawan | hr_karyawan | FROM karyawan | Belum diubah
fms/gaji_karyawan.php | 111 | INTO | slip_gaji | hr_slip_gaji | $sqlIns = "INSERT INTO slip_gaji | Belum diubah
fms/gaji_karyawan.php | 172 | FROM | slip_gaji | hr_slip_gaji | $stmtDel = $conn->prepare("DELETE FROM slip_gaji WHERE id=?"); | Belum diubah
fms/gaji_karyawan.php | 190 | FROM | kasbon | keu_kasbon | FROM kasbon | Belum diubah
fms/gaji_karyawan.php | 196 | FROM | karyawan | hr_karyawan | FROM karyawan k | Belum diubah
fms/gaji_karyawan.php | 206 | FROM | slip_gaji | hr_slip_gaji | $sqlR = "SELECT * FROM slip_gaji | Belum diubah
fms/index.php | 16 | FROM | pemasukan | keu_pemasukan | (SELECT SUM(jumlah) FROM pemasukan) as total_pemasukan, | Belum diubah
fms/index.php | 17 | FROM | pengeluaran | keu_pengeluaran | (SELECT SUM(jumlah) FROM pengeluaran) as total_pengeluaran | Belum diubah
fms/index.php | 37 | FROM | pemasukan | keu_pemasukan | $res_in = $conn->query("SELECT SUM(jumlah) as total FROM pemasukan WHERE tanggal LIKE '$y-$m-%'")->fetch_assoc(); | Belum diubah
fms/index.php | 38 | FROM | pengeluaran | keu_pengeluaran | $res_out = $conn->query("SELECT SUM(jumlah) as total FROM pengeluaran WHERE tanggal LIKE '$y-$m-%'")->fetch_assoc(); | Belum diubah
fms/kasbon.php | 30 | FROM | kasbon | keu_kasbon | FROM kasbon k | Belum diubah
fms/kasbon.php | 31 | JOIN | karyawan | hr_karyawan | JOIN karyawan u ON k.id_karyawan = u.id | Belum diubah
fms/kasbon.php | 38 | FROM | kasbon | keu_kasbon | FROM kasbon k | Belum diubah
fms/kasbon.php | 39 | JOIN | karyawan | hr_karyawan | JOIN karyawan u ON k.id_karyawan = u.id | Belum diubah
fms/kontribusi.php | 19 | FROM | pembayaran_kontribusi | keu_pembayaran_kontribusi | $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM pembayaran_kontribusi WHERE id = ?"); | Belum diubah
fms/kontribusi.php | 45 | UPDATE | pembayaran_kontribusi | keu_pembayaran_kontribusi | $stmt = $conn->prepare("UPDATE pembayaran_kontribusi SET nama_penerima = ?, no_wa_penerima = ?, nama_kontribusi = ?, tanggal_bayar = ?, nomi | Belum diubah
fms/kontribusi.php | 55 | INTO | pembayaran_kontribusi | keu_pembayaran_kontribusi | $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO pembayaran_kontribusi (nama_penerima, no_wa_penerima, nama_kontribusi, tanggal_bayar, nominal, keteranga | Belum diubah
fms/kontribusi.php | 137 | FROM | pembayaran_kontribusi | keu_pembayaran_kontribusi | $result = $conn->query("SELECT * FROM pembayaran_kontribusi ORDER BY tanggal_bayar DESC, id DESC LIMIT 100"); | Belum diubah
fms/kontribusi.php | 182 | FROM | pembayaran_kontribusi | keu_pembayaran_kontribusi | $stmt = $conn->prepare("DELETE FROM pembayaran_kontribusi WHERE id = ?"); | Belum diubah
fms/login.php | 18 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $stmt = $conn_bbm->prepare("SELECT id, nama, username, password, divisi FROM karyawan WHERE username = ?"); | Belum diubah
fms/pemasukan.php | 16 | INTO | pemasukan | keu_pemasukan | $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO pemasukan (keterangan, jumlah, tanggal) VALUES (?, ?, ?)"); | Belum diubah
fms/pemasukan.php | 66 | FROM | pemasukan | keu_pemasukan | $result = $conn->query("SELECT * FROM pemasukan ORDER BY tanggal DESC"); | Belum diubah
fms/pembayaran_aset.php | 15 | UPDATE | pengajuan_aset | keu_pengajuan_pembelian_aset | $stmt = $conn->prepare("UPDATE pengajuan_aset SET status_pembayaran = 'Sudah Bayar', tanggal_pembayaran = ? WHERE id = ?"); | Belum diubah
fms/pembayaran_aset.php | 23 | FROM | pengajuan_aset | keu_pengajuan_pembelian_aset | $result = $conn->query("SELECT * FROM pengajuan_aset ORDER BY FIELD(status_pembayaran, 'Belum Bayar', 'Sudah Bayar'), tanggal_pengajuan DESC | Belum diubah
fms/pengajuan_aset.php | 14 | INTO | pengajuan_aset | keu_pengajuan_pembelian_aset | $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO pengajuan_aset (nama_pengaju, divisi_pengaju, nama_barang, harga_satuan, jumlah, total_harga, keterangan | Belum diubah
fms/pengajuan_aset.php | 27 | UPDATE | pengajuan_aset | keu_pengajuan_pembelian_aset | $stmt = $conn->prepare("UPDATE pengajuan_aset SET status_penerimaan = 'Sudah Diterima', tanggal_penerimaan = ? WHERE id = ?"); | Belum diubah
fms/pengajuan_aset.php | 35 | FROM | pengajuan_aset | keu_pengajuan_pembelian_aset | $result = $conn->query("SELECT * FROM pengajuan_aset ORDER BY tanggal_pengajuan DESC"); | Belum diubah
fms/pengeluaran.php | 15 | INTO | pengeluaran | keu_pengeluaran | $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO pengeluaran (keterangan, jumlah, tanggal) VALUES (?, ?, ?)"); | Belum diubah
fms/pengeluaran.php | 63 | FROM | pengeluaran | keu_pengeluaran | $result = $conn->query("SELECT * FROM pengeluaran ORDER BY tanggal DESC"); | Belum diubah
fms/print_kontribusi.php | 86 | FROM | pembayaran_kontribusi | keu_pembayaran_kontribusi | $result = $conn->query("SELECT * FROM pembayaran_kontribusi ORDER BY tanggal_bayar DESC, id DESC LIMIT 100"); | Belum diubah
fms/print_single_kontribusi.php | 20 | FROM | pembayaran_kontribusi | keu_pembayaran_kontribusi | $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM pembayaran_kontribusi WHERE id = ?"); | Belum diubah
fms/reimburse_bbm.php | 65 | FROM | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | FROM reimburse_bbm | Belum diubah
fms/reimburse_bbm.php | 75 | FROM | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | FROM reimburse_bbm | Belum diubah
fms/reimburse_bbm.php | 85 | FROM | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | FROM reimburse_bbm | Belum diubah
fms/sewa_kontrakan.php | 25 | INTO | pembayaran_sewa | keu_pembayaran_sewa | $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO pembayaran_sewa (nama_kontrakan, lokasi, alamat, periode_sewa, tanggal_bayar, biaya_per_bulan, keteranga | Belum diubah
fms/sewa_kontrakan.php | 38 | FROM | pembayaran_sewa | keu_pembayaran_sewa | $query_kontrakan = $conn->query("SELECT DISTINCT nama_kontrakan FROM pembayaran_sewa ORDER BY nama_kontrakan ASC"); | Belum diubah
fms/sewa_kontrakan.php | 113 | FROM | pembayaran_sewa | keu_pembayaran_sewa | $result = $conn->query("SELECT * FROM pembayaran_sewa ORDER BY tanggal_bayar DESC, id DESC LIMIT 100"); | Belum diubah
fms/slip_gaji_pdf.php | 68 | FROM | karyawan | hr_karyawan | FROM karyawan | Belum diubah
fms/slip_gaji_pdf.php | 95 | FROM | slip_gaji | hr_slip_gaji | FROM slip_gaji | Belum diubah
fms/slip_gaji_pdf.php | 104 | FROM | slip_gaji | hr_slip_gaji | FROM slip_gaji | Belum diubah
fms/slip_gaji_pdf.php | 121 | UPDATE | slip_gaji | hr_slip_gaji | $upd = $conn->prepare("UPDATE slip_gaji SET public_token=? WHERE id=? LIMIT 1"); | Belum diubah
kasbon/approval_kasbon.php | 44 | UPDATE | kasbon | keu_kasbon | $stmt = $conn->prepare("UPDATE kasbon SET status = ?, catatan = CONCAT(IFNULL(catatan,''), ?) WHERE id = ?"); | Belum diubah
kasbon/approval_kasbon.php | 53 | FROM | kasbon | keu_kasbon | FROM kasbon k | Belum diubah
kasbon/approval_kasbon.php | 54 | JOIN | karyawan | hr_karyawan | JOIN karyawan u ON k.id_karyawan = u.id | Belum diubah
kasbon/proses_kasbon.php | 82 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $get_id = $conn->prepare("SELECT id, divisi, no_telp FROM karyawan WHERE username = ?"); | Belum diubah
kasbon/proses_kasbon.php | 134 | INTO | kasbon | keu_kasbon | $sql = "INSERT INTO kasbon (id_karyawan, tanggal, jumlah, keperluan, status) | Belum diubah
keuangan/arsip_reimburse.php | 22 | FROM | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | $data = $conn->query("SELECT * FROM reimburse_bbm WHERE $where AND status_keuangan = 'Disetujui' ORDER BY tanggal DESC"); | Belum diubah
keuangan/login.php | 15 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM karyawan WHERE LOWER(username) = ? AND password = ?"); | Belum diubah
keuangan/login_proses.php | 9 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM karyawan WHERE username = ? AND password = ?"); | Belum diubah
keuangan/simpan_reimburse.php | 36 | INTO | reimburse_bbm | keu_reimburse_bbm | $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO reimburse_bbm (nama_pengaju, tanggal, tujuan, liter, total, catatan, foto_nota) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ? | Belum diubah
market/dashboard.php | 20 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | $sql_stats = "SELECT marketing, COUNT(*) as total FROM pemasangan GROUP BY marketing ORDER BY total DESC"; | Belum diubah
market/mitradashboard.php | 28 | FROM | pemasangan | pelanggan_instalasi | FROM pemasangan p | Belum diubah
market/mitradashboard.php | 29 | JOIN | pemasangan_fee_marketing_status | pelanggan_fee_marketing | LEFT JOIN pemasangan_fee_marketing_status f ON p.id = f.pemasangan_id | Belum diubah
mitra/admin_list.php | 23 | FROM | mitra_resmi | mitra_resmi | $query = "SELECT * FROM mitra_resmi WHERE 1=1"; | Belum diubah
mitra/admin_list.php | 42 | FROM | mitra_resmi | mitra_resmi | $stat_stmt = $pdo->query("SELECT status, COUNT(*) as count FROM mitra_resmi GROUP BY status"); | Belum diubah
mitra/index.php | 132 | INTO | mitra_resmi | mitra_resmi | $sql = "INSERT INTO mitra_resmi ($colSql) VALUES ($phSql)"; | Belum diubah
modem/edit.php | 8 | FROM | modem | jaringan_modem | $data = $conn->query("SELECT * FROM modem WHERE id_modem=$id")->fetch_assoc(); | Belum diubah
modem/edit.php | 18 | UPDATE | modem | jaringan_modem | $q = $conn->prepare("UPDATE modem SET serial_number=?, model=?, merk=?, lokasi_penyimpanan=? WHERE id_modem=?"); | Belum diubah
modem/hapus.php | 9 | FROM | modem | jaringan_modem | $conn->query("DELETE FROM modem WHERE id_modem=$id"); | Belum diubah
modem/index.php | 9 | FROM | modem | jaringan_modem | $q = $conn->query("SELECT lokasi_penyimpanan, COUNT(*) AS total FROM modem GROUP BY lokasi_penyimpanan"); | Belum diubah
modem/index.php | 13 | FROM | modem | jaringan_modem | $data = $conn->query("SELECT * FROM modem ORDER BY id_modem DESC"); | Belum diubah
modem/index.php | 70 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $u = $conn->query("SELECT nama FROM karyawan WHERE id=$id")->fetch_assoc(); | Belum diubah
modem/log.php | 8 | FROM | modem_log | jaringan_modem_log | $data = $conn->query("SELECT l.*, m.serial_number, k.nama FROM modem_log l | Belum diubah
modem/log.php | 9 | JOIN | modem | jaringan_modem | LEFT JOIN modem m ON l.id_modem=m.id_modem | Belum diubah
modem/log.php | 10 | JOIN | karyawan | hr_karyawan | LEFT JOIN karyawan k ON l.id_karyawan=k.id | Belum diubah
modem/login.php | 9 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $q = $conn->prepare("SELECT * FROM karyawan WHERE username=? AND password=? LIMIT 1"); | Belum diubah
modem/tambah.php | 14 | INTO | modem | jaringan_modem | $q = $conn->prepare("INSERT INTO modem(serial_number,model,merk,status,tanggal_masuk,lokasi_penyimpanan) VALUES(?,?,?,'Tersedia',NOW(),?)"); | Belum diubah
modem/core/modem.php | 8 | UPDATE | modem | jaringan_modem | UPDATE modem | Belum diubah
modem/core/modem.php | 16 | INTO | modem_log | jaringan_modem_log | INSERT INTO modem_log(id_modem,id_karyawan,aksi,waktu) | Belum diubah
modem/core/modem.php | 27 | UPDATE | modem | jaringan_modem | UPDATE modem SET | Belum diubah
modem/core/modem.php | 38 | INTO | modem_log | jaringan_modem_log | INSERT INTO modem_log(id_modem,id_karyawan,aksi,waktu,lokasi_tujuan) | Belum diubah
tiket/action_ai.php | 51 | UPDATE | tiket_ai | tiket_ai | $stmt = $db->prepare("UPDATE tiket_ai SET status = 'rejected' WHERE id = ?"); | Belum diubah
tiket/action_ai.php | 77 | INTO | tiket | tiket_gangguan | $stmt = $db->prepare("INSERT INTO tiket (nama_pelanggan, alamat, whatsapp, pop, keluhan, maps_url, tanggal_dibuat) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, | Belum diubah
tiket/action_ai.php | 85 | UPDATE | tiket_ai | tiket_ai | $db->query("UPDATE tiket_ai SET status='sent' WHERE id = $id_ai"); | Belum diubah
tiket/api_gangguan_teknisi.php | 142 | FROM | tiket | tiket_gangguan | $sqlCount = "SELECT COUNT(*) AS total FROM tiket $whereClause"; | Belum diubah
tiket/api_gangguan_teknisi.php | 189 | FROM | tiket | tiket_gangguan | FROM tiket | Belum diubah
tiket/api_login.php | 62 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $stmt = $conn->prepare("SELECT nama, username, password, divisi FROM karyawan WHERE username = ?"); | Belum diubah
tiket/dashboard_ai.php | 22 | FROM | tiket_ai | tiket_ai | $result = $db->query("SELECT * FROM tiket_ai WHERE status = 'pending' OR status LIKE 'awaiting_%' ORDER BY id DESC"); | Belum diubah
tiket/fetch_tickets.php | 15 | FROM | tiket_ai | tiket_ai | $query = "SELECT * FROM tiket_ai WHERE (status = 'pending' OR status LIKE 'awaiting_%') AND id > ? ORDER BY id ASC"; | Belum diubah
tiket/gangguan_teknisi.php | 69 | FROM | tiket | tiket_gangguan | $sqlCount = "SELECT COUNT(*) AS total FROM tiket $whereClause"; | Belum diubah
tiket/gangguan_teknisi.php | 80 | FROM | tiket | tiket_gangguan | FROM tiket | Belum diubah
tiket/index.php | 61 | INTO | tiket | tiket_gangguan | $stmt = $conn_utama->prepare("INSERT INTO tiket (nama_pelanggan, alamat, whatsapp, pop, keluhan, maps_url, tanggal_dibuat) VALUES (?, ?, ?, | Belum diubah
tiket/index.php | 67 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $res_fcm = $conn_umum->query("SELECT fcm_token, nama FROM karyawan WHERE id_pop_penempatan = $idPopTeknisi AND fcm_token IS NOT NULL AND fcm | Belum diubah
tiket/index1.php | 34 | FROM | pop | jaringan_pop | $queryPop = "SELECT id, name FROM pop ORDER BY name ASC"; | Belum diubah
tiket/index1.php | 53 | FROM | paket | jaringan_paket | $queryPaket = "SELECT id_paket, nama_paket, harga, kecepatan FROM paket ORDER BY nama_paket ASC"; | Belum diubah
tiket/index1.php | 134 | FROM | pop | jaringan_pop | $stmtPop = $connPemasangan->prepare("SELECT name FROM pop WHERE id = ?"); | Belum diubah
tiket/index1.php | 148 | INTO | pemasangan | pelanggan_instalasi | // Insert into pemasangan table | Belum diubah
tiket/index1.php | 150 | INTO | pemasangan | pelanggan_instalasi | INSERT INTO pemasangan | Belum diubah
tiket/index1.php | 183 | FROM | paket | jaringan_paket | $stmtP = $connUmumData->prepare("SELECT nama_paket, harga, kecepatan FROM paket WHERE id_paket = ?"); | Belum diubah
tiket/index2.php | 46 | INTO | tiket | tiket_gangguan | INSERT INTO tiket | Belum diubah
tiket/indexbekapp.php | 74 | INTO | tiket | tiket_gangguan | INSERT INTO tiket | Belum diubah
tiket/indexbekapp.php | 122 | FROM | karyawan | hr_karyawan | FROM karyawan | Belum diubah
tiket/submit_ai.php | 18 | UPDATE | tiket_ai | tiket_ai | $db->query("UPDATE tiket_ai SET status = 'rejected' WHERE id = $id"); | Belum diubah
tiket/submit_ai.php | 47 | INTO | tiket | tiket_gangguan | $stmt = $db->prepare("INSERT INTO tiket (nama_pelanggan, alamat, whatsapp, pop, keluhan, maps_url, tanggal_dibuat) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, | Belum diubah
tiket/submit_ai.php | 54 | UPDATE | tiket_ai | tiket_ai | $db->query("UPDATE tiket_ai SET status='sent' WHERE id = $id_ai"); | Belum diubah
tiket/update_ticket.php | 36 | UPDATE | tiket | tiket_gangguan | $sql = "UPDATE tiket | Belum diubah
tiket/update_ticket.php | 100 | FROM | tiket | tiket_gangguan | FROM tiket WHERE id=?" | Belum diubah
tiket/update_ticket_api.php | 46 | UPDATE | tiket | tiket_gangguan | $sql = "UPDATE tiket | Belum diubah
tiket/update_ticket_api.php | 53 | UPDATE | tiket | tiket_gangguan | echo json_encode(['success' => false, 'message' => 'Gagal update tiket']); | Belum diubah
tiket/update_ticket_api.php | 60 | FROM | tiket | tiket_gangguan | $q = $conn->prepare("SELECT nama_pelanggan, whatsapp, keluhan, pop, teknisi, maps_url FROM tiket WHERE id=?"); | Belum diubah
tiket/update_ticket_status.php | 114 | UPDATE | tiket | tiket_gangguan | $sql_update = "UPDATE tiket | Belum diubah
tiket/update_ticket_status.php | 151 | FROM | tiket | tiket_gangguan | FROM tiket | Belum diubah
tiket/update_token.php | 69 | FROM | karyawan | hr_karyawan | $check_sql = "SELECT COUNT(*) FROM karyawan WHERE LOWER(username)=LOWER(?)"; // <-- FIX: Menggunakan 'username' | Belum diubah
tiket/update_token.php | 90 | UPDATE | karyawan | hr_karyawan | $sql = "UPDATE karyawan SET fcm_token=? WHERE LOWER(username)=LOWER(?)"; // <-- FIX: Menggunakan 'username' | Belum diubah

## Koneksi DB per File
File | Cuplikan Kode Koneksi | Rekomendasi
aktivasi_pelanggan.php | $conn = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung9", "Admionkevin99", "u272457353_db_pemasangan"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
aktivasi_pelanggan.php | $conn = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung99", "Admionkevin99", "u272457353_umumdata"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
aktivasi_pelanggan1.php | require_once 'db_config.php'; // Separate DB config | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
api_login.php | $conn = new mysqli($host, $user, $pass, $dbname); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
cabut.php | require 'cabut/config.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
cetak_kartu_nama.php | $conn = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung99", "Admionkevin99", "u272457353_umumdata"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
cetak_karyawan.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
cetak_pelanggan_pdf.php | $conn_umum = new mysqli($servername, "u272457353_kevinsamsung99", "Admionkevin99", "u272457353_umumdata"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
cetak_pelanggan_pdf.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
cetak_reimburse.php | $conn = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung99", "Admionkevin99", "u272457353_umumdata"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
cetak_reimburse_teknisi.php | $conn = new mysqli($host_pemasangan, $user_pemasangan, $pass_pemasangan, $db_pemasangan); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
cetak_reimburse_teknisi.php | $conn_umum = new mysqli($host_umum, $user_umum, $pass_umum, $db_umum); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
configbackup.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
daftar1.php | $conn_umumdata = new mysqli($servername_umumdata, $username_umumdata, $password_umumdata, $database_umumdata); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
daftar1.php | $conn_pemasangan = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
daftar2.php | $connPemasangan = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung9", "Admionkevin99", "u272457353_db_pemasangan"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
daftar2.php | $connUmumData = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung99", "Admionkevin99", "u272457353_umumdata"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
daftarbackup.php | $connPemasangan = new mysqli(DB_HOST, DB_USER_PEMASANGAN, DB_PASS_PEMASANGAN, DB_NAME_PEMASANGAN); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
daftarbackup.php | $connUmumData = new mysqli(DB_HOST, DB_USER_UMUMDATA, DB_PASS_UMUMDATA, DB_NAME_UMUMDATA); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
daftarku.php | $conn = new mysqli($host, $user, $pass, $db); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
dashaset.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
dashboard2.php | $conn_modem = new mysqli($host_modem, $username_modem, $password_modem, $database_modem); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
dashboard2.php | $conn_gangguan = new mysqli($host_utama, $username_utama, $password_utama, $database_utama); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
dashboard2.php | $conn_pemasangan = new mysqli($servername_pemasangan, $username_pemasangan, $password_pemasangan, $database_pemasangan); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
dashims.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
dashkaryawan.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
dashodp.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
dashpaketku.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
db_config.php | $conn = new mysqli($host, $user, $pass, $name); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
edit_adss.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
edit_aset.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
edit_dropcore.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
edit_gangguan.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
edit_karyawan.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
edit_modem.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
edit_odp.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
edit_paket.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
edit_pop.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
employee_profile.php | $conn = new mysqli(DB_SERVER, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_NAME); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
form_modem.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
hapus.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
hapus_gangguan.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
hapus_paket.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
index.php | require_once 'webconfig.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
indexall.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
input_modem.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
jadwal_libur.php | $conn = new mysqli(DB_HOST_UMUMDATA, DB_USER_UMUMDATA, DB_PASS_UMUMDATA, DB_NAME_UMUMDATA); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
jadwal_libur_today.php | $mysqli = new mysqli(DB_HOST_UMUMDATA, DB_USER_UMUMDATA, DB_PASS_UMUMDATA, DB_NAME_UMUMDATA); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
konfig.php | $conn = new mysqli(DB_SERVER, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_NAME); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
list_reimburse.php | $conn = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung99", "Admionkevin99", "u272457353_umumdata"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
login.php | $conn = new mysqli(DB_SERVER, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_NAME); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
loginbackup.php | $conn = new mysqli(DB_SERVER, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_NAME); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
market1daftar.php | $connMarketing = new mysqli(DB_HOST, DB_USER_MARKETING, DB_PASS_MARKETING, DB_NAME_MARKETING); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
market1daftar.php | $connPemasangan = new mysqli(DB_HOST, DB_USER_PEMASANGAN, DB_PASS_PEMASANGAN, DB_NAME_PEMASANGAN); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
market1daftar.php | $connUmumData = new mysqli(DB_HOST, DB_USER_UMUMDATA, DB_PASS_UMUMDATA, DB_NAME_UMUMDATA); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
modem_log_cli.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
output_modem.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
pemasangan.php | $conn_umum = new mysqli('localhost', 'u272457353_kevinsamsung99', 'Admionkevin99', 'u272457353_umumdata'); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
pemasangan.php | $conn_pemasangan = new mysqli('localhost', 'u272457353_kevinsamsung9', 'Admionkevin99', 'u272457353_db_pemasangan'); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
pemasangan_teknisi.php | $conn_pemasangan = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung9", "Admionkevin99", "u272457353_db_pemasangan"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
pemasangan_teknisi.php | $conn_umum = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung99", "Admionkevin99", "u272457353_umumdata"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
pengajuan_aset.php | $conn = new mysqli($db_host, $db_user, $db_pass, $db_name); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
pope.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
prosesaktivasi.php | require_once 'db_config.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
proses_status.php | $mysqlU = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung99", "Admionkevin99", "u272457353_umumdata"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
proses_status.php | $mysqlP = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung9", "Admionkevin99", "u272457353_db_pemasangan"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
selesai_aktivasi.php | require_once 'db_config.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
selesai_pemasangan.php | $conn_umumdata = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung99", "Admionkevin99", "u272457353_umumdata"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
selesai_pemasangan.php | $conn_pemasangan = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung9", "Admionkevin99", "u272457353_db_pemasangan"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
simpan_reimburse.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tambah_adss.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tambah_aset.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tambah_dropcore.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tambah_karyawan.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tambah_modem.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tambah_odp.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tambah_paket.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
update_pemasangan.php | $conn_umum = new mysqli($db_umum_host, $db_umum_user, $db_umum_pass, $db_umum_name); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
update_pemasangan.php | $conn_pemasangan = new mysqli($db_pemasangan_host, $db_pemasangan_user, $db_pemasangan_pass, $db_pemasangan_name); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
update_status_selesai.php | $conn = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung9", "Admionkevin99", "u272457353_db_pemasangan"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
webconfig.php | $conn = new mysqli($host, $user, $pass, $name); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
api/api_employee_profile.php | $conn = new mysqli(DB_SERVER, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, DB_NAME); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
api/api_kpi_teknisi.php | $conn_umum = @new mysqli($host, $user_umum, $pass_umum, $db_umum); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
api/api_kpi_teknisi.php | $conn_pasang = @new mysqli($host, $user_pasang, $pass_pasang, $db_pasang); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
api/api_kpi_teknisi.php | $conn_tiket = @new mysqli($host, $user_tiket, $pass_tiket, $db_tiket); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
api/db_config.php | $conn = new mysqli(DB_HOST_UMUM, DB_USER_UMUM, DB_PASS_UMUM, DB_NAME_UMUM); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
api/db_config.php | $conn = new mysqli(DB_HOST_PEMASANGAN, DB_USER_PEMASANGAN, DB_PASS_PEMASANGAN, DB_NAME_PEMASANGAN); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
api/form_reimburse.php | $conn = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung99", "Admionkevin99", "u272457353_umumdata"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
api/get_form_data.php | require 'db_config.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
api/get_pemasangan.php | require 'db_config.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
api/get_pppoe_status.php | require 'db_config.php'; // Hanya untuk CORS header | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
api/koneksi.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
api/selesai_pemasangan.php | require 'db_config.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
api/update_pemasangan.php | require 'db_config.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
cabut/index.php | require 'config.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
fms/cetak_fee_marketing.php | require_once 'config/database.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
fms/cetak_fee_pic.php | require_once 'config/database.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
fms/cetak_pembayaran_aset.php | require_once 'config/database.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
fms/fee_marketing.php | require_once 'config/database.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
fms/fee_pasang.php | require_once 'config/database.php'; // harus ada: $conn_pasang (db_pemasangan) dan $conn_bbm (umumdata) | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
fms/gaji_karyawan.php | require_once 'config/database.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
fms/kontribusi.php | // Asumsi 'templates/header.php' sudah me-require 'config/db_connect.php' atau sejenisnya. | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
fms/login.php | require_once 'config/database.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
fms/print_kontribusi.php | require_once 'config/db_connect.php'; // Sesuaikan dengan lokasi file koneksi DB Anda | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
fms/print_single_kontribusi.php | require_once 'config/database.php'; // Pastikan path ini benar | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
fms/config/database.php | $conn = new mysqli($db_host_fms, $db_user_fms, $db_pass_fms, $db_name_fms); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
fms/config/database.php | $conn_pasang = new mysqli($db_host_pasang, $db_user_pasang, $db_pass_pasang, $db_name_pasang); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
fms/config/database.php | $conn_bbm = new mysqli($db_host_bbm, $db_user_bbm, $db_pass_bbm, $db_name_bbm); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
fms/config/database.php | $conn_market = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
fms/templates/header.php | require_once 'config/database.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
kasbon/koneksi.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
keuangan/arsip_reimburse.php | $conn = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung99", "Admionkevin99", "u272457353_umumdata"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
keuangan/login.php | $conn = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung99", "Admionkevin99", "u272457353_umumdata"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
keuangan/login_proses.php | $conn = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung99", "Admionkevin99", "u272457353_umumdata"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
keuangan/simpan_reimburse.php | $conn = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung99", "Admionkevin99", "u272457353_umumdata"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
market/dashboard.php | require_once 'koneksi.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
market/dashboard.php | $conn_pasang = new mysqli($db_host_pasang, $db_user_pasang, $db_pass_pasang, $db_name_pasang); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
market/default2.php | require_once 'koneksi.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
market/index.php | require_once 'koneksi.php'; // Pastikan file koneksi.php ada | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
market/koneksi.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
market/login.php | require_once 'koneksi.php'; // Koneksi ke database MITRA (lokal) | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
market/mitradashboard.php | require_once 'koneksi.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
market/mitradashboard.php | $conn_pasang = new mysqli($db_host_pasang, $db_user_pasang, $db_pass_pasang, $db_name_pasang); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
modem/edit.php | require_once "core/db.php"; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
modem/hapus.php | require_once "core/db.php"; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
modem/index.php | require_once "core/db.php"; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
modem/kembalikan.php | require_once "core/db.php"; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
modem/log.php | require_once "core/db.php"; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
modem/login.php | require_once "core/db.php"; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
modem/tambah.php | require_once "core/db.php"; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
modem/core/db.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $database); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
modem/core/modem.php | require_once 'db.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/action_ai.php | $db = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung", "Admionkevin99", "u272457353_tiket_helpdesk"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/api_gangguan_teknisi.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/api_login.php | $conn = new mysqli($host, $user, $pass, $dbname); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/dashboard_ai.php | $db = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung", "Admionkevin99", "u272457353_tiket_helpdesk"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/fetch_tickets.php | $db = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung", "Admionkevin99", "u272457353_tiket_helpdesk"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/gangguan_teknisi.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/index.php | require_once 'koneksi.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/index.php | $conn_customer = new mysqli('localhost', 'u272457353_kevinsamsungda', 'Admionkevin99', 'u272457353_dapel'); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/index1.php | $connPemasangan = new mysqli(DB_HOST, DB_USER_PEMASANGAN, DB_PASS_PEMASANGAN, DB_NAME_PEMASANGAN); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/index1.php | $connUmumData = new mysqli(DB_HOST, DB_USER_UMUMDATA, DB_PASS_UMUMDATA, DB_NAME_UMUMDATA); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/index2.php | require_once 'koneksi.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/indexbekapp.php | require_once 'koneksi.php'; | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/koneksi.php | $conn_umum = new mysqli($host_umum, $username_umum, $password_umum, $database_umum); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/koneksi.php | $conn_pop = new mysqli($host_pop, $username_pop, $password_pop, $database_pop); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/koneksi.php | $conn_utama = new mysqli($host_utama, $username_utama, $password_utama, $database_utama); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/koneksi1.php | $conn_pop = new mysqli($host_pop, $username_pop, $password_pop, $database_pop); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/koneksi1.php | $conn_utama = new mysqli($host_utama, $username_utama, $password_utama, $database_utama); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/submit_ai.php | $db = new mysqli("localhost", "u272457353_kevinsamsung", "Admionkevin99", "u272457353_tiket_helpdesk"); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/submit_tiket.php | $db = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/update_ticket.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/update_ticket_api.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/update_ticket_status.php | $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)
tiket/update_token.php | $conn = new mysqli($db_host, $db_user, $db_pass, $db_name); | Ganti ke 1 koneksi erprealnet (via config terpusat)

## Perlu Review Manual
File | Alasan
dashboard.php | Nama tabel ditentukan oleh variabel (mis. $table_pop), bukan teks tetap -- perlu ditelusuri manual, tidak bisa auto find-replace
dashboard2.php | Nama tabel ditentukan oleh variabel (mis. $table_pop), bukan teks tetap -- perlu ditelusuri manual, tidak bisa auto find-replace
dashims.php | Nama tabel ditentukan oleh variabel (mis. $table_pop), bukan teks tetap -- perlu ditelusuri manual, tidak bisa auto find-replace
tiket/index.php | Nama tabel ditentukan oleh variabel (mis. $table_pop), bukan teks tetap -- perlu ditelusuri manual, tidak bisa auto find-replace
tiket/index2.php | Nama tabel ditentukan oleh variabel (mis. $table_pop), bukan teks tetap -- perlu ditelusuri manual, tidak bisa auto find-replace
tiket/indexbekapp.php | Nama tabel ditentukan oleh variabel (mis. $table_pop), bukan teks tetap -- perlu ditelusuri manual, tidak bisa auto find-replace
tiket/update_ticket.php | Nama tabel ditentukan oleh variabel (mis. $table_pop), bukan teks tetap -- perlu ditelusuri manual, tidak bisa auto find-replace